## Sheet1
LAPORAN HARIAN
TANGGAL : 4 11 2024
PT. OLEAN PERMATA TELEMATIKA
ALMAT : jln cendrawasih no 73
No | Team | Kegiatan | Status | Keterangan
1 | *rivai | *masukkan foto rencana camera | proses | selesai untuk
1 perempatan fatur
2 perempatan klegen
3 perempatan pga
4 perempatan serayu
5 perempatan tean
yang lain belum difoto nunggu
teman dan kendaraan
|  | *lanjud foto rencana camera |  | dapat perempatan
1 sriti
2 hayam wuruk
3 perempatan 501
4 perempatan gading
5 perepatan puspowarno
6 pahlawan
7 perempatan pandan
8 perempatan tugu 0 km
untuk besok cek kamera yang mati, diaarahkan romadhon
untuk cek htb dan fo dulu
|  | * camera analisis (ada yang mati |  | *perempatan rejo agung arah nglames
*jln dr soetomo arah dispenduk
*perempatan cokro aminoto
*simpang salah asahan
|  | * camera dis+C22:E51hub yang mati |  | *simpang 4 rejo agung ada 3 camera
mati semua
1 arah jln ring road utara
2 jln yos sudarso
3 jln raya madiun caruban
*simpang 4 klegen 2 camera
offline 1 camera
1 arah jln mt hariono
*simpang tugu o km 2 camera
1 arah panglima sudirman dari alun alun
2 arah tugu 0 km
offline semua
*simpang 4 pga 4 camera
offline 1 arah jl sumberkarya
1 arah jl sumberkarya
*simpang 4 sleko
ofline semua
1 arah jln trunojoyo
2 arah jln agus salim
3 arah jln musi
4 arah jln myjen sungkono
simpang 3 bali 3 camera
1 yang offline
1 arah jln bali
simpang 4 puspowarno
offline semua
1 arah jln raya sidomulyo
2 arah jln puspowarno
3 araj jln ringroad utara
4 arah jl ring road barat
2 | *romadhon | *perbaikan kominfo
*agung
*dimas
*vian
3 | *malik | *muter kota pendekar | selesai | * ganti modem utara lapangan namkid
| *kapit | 10 tempat |  | ( MODEM terlau panas)
*ganti modem di iot jln mliwis
(modem Mati kena air hujan)
* ganti adaptor di hotel aston, adaptor mati